

**ประกาศ อบต.เมืองน้อย
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เมืองน้อย จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.เมืองน้อย ดังนี้

**ก. วิสัยทัศน์** ของอบต.เมืองน้อย
    "พัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศ สร้างสังคมให้น่าอยู่ คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

**ข. พันธกิจ** ของอบต.เมืองน้อย

**ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของอบต.เมืองน้อยได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข
    การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

**ง. การวางแผน**
    อบต.เมืองน้อย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
    อบต.เมืองน้อย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 60 | 119,350,400.00 | 67 | 124,700,000.00 | 61 | 123,100,000.00 | 62 | 122,560,000.00 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 17 | 2,485,000.00 | 16 | 2,485,000.00 | 16 | 2,395,000.00 | 17 | 2,435,000.00 |
| การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | 22 | 1,380,500.00 | 24 | 1,684,000.00 | 23 | 1,384,000.00 | 23 | 1,384,000.00 |
| การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 37 | 4,220,700.00 | 35 | 3,435,700.00 | 35 | 3,435,700.00 | 35 | 3,435,700.00 |
| การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม | 5 | 130,000.00 | 5 | 57,000.00 | 5 | 57,000.00 | 5 | 57,000.00 |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | 34 | 10,401,594.00 | 40 | 11,422,500.00 | 40 | 11,482,500.00 | 40 | 11,542,500.00 |
| **รวม** | **175** | **137,968,194.00** | **187** | **143,784,200.00** | **180** | **141,854,200.00** | **182** | **141,414,200.00** |

**จ. การจัดทำงบประมาณ**
ผู้บริหารอบต.เมืองน้อย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 71 โครงการ งบประมาณ 16,621,625 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 12 | 3,078,345.00 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6 | 224,000.00 |
| การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | 15 | 469,620.00 |
| การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 12 | 2,523,620.00 |
| การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม | 1 | 30,000.00 |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | 25 | 10,296,040.00 |
| **รวม** | 71 | 16,621,625.00 |
|  |
|  |
| **รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เมืองน้อย มีดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ**  | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุกงพร้อมเกรดบดอัดบ้านหนองเทาหมู่3,9 |  | 200,000.00 | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรสะดวก | จากทางหลวงชนบทหนองจจ้อก้อไปสวนป่าถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 822 เมตร ผิวจราจรหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร |
| 2. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ดินลงหินลูกรังพร้อมเกรดบดอัดบ้านหนองเทาหมู่ 3 |  | 150,000.00 | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรสะดวก | เส้นทางบ้านเก่าไปสวนป่า ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร ขึ้นดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ผิวจราจรหินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำขนาด 0.40คูณ 1.00 เมตรจำนวน 14 ท่อน |
| 3. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรังพร้องเกรดบดอัดบ้านหนองเทาหมู่ 3 |  | 50,000.00 | เพื่อให้การสัญจรสะดวก | เส้นทางห้วยขี้ ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 560 เมตร ผิวจราจรหินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (ตามแบบกำหนด) |
| 4. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองน้ำเต้าหมู่ 4 |  | 300,000.00 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมีไฟฟ้าการเกษตรใช้ทั่วถึง | เส้นทางไปบ่้านนาคำใหญ่ตำบลนาคาใหญ่ ระยะทาง 1,500 เมตร (ตามประมาณการท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรารมย์กำหนด |
| 5. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองมุขหมู่ 5 |  | 300,000.00 | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรสะดวก | สายจากบ้านหนองมุขไปบ้านผึ้งตำบลทาม ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณการกำหนด) |
| 6. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้านเมืองน้อย หมู่6 |  | 348,345.00 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าการเกษตรใช้ทั่่วถึง | เส้นหลังวัดป่าบ้านเมืองน้อยไปทางบ้านหนองเทาความยาวประมาณ 600 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการที่ กฟผ.อำเภอกันทรารมย์กำหนด) |
| 7. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านเมืองน้อยหมู่ 7 |  | 300,000.00 | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรสะดวก | สายทางมูล ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม้น้อยกว่า 590 ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร |
| 8. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหลํก.บ้านเมืองน้อยหมู่ 8 |  | 300,000.00 | เพื่อให้น้ำในชุมชนระบายสะดวก | ก่อสร้างข้างทางหลวงหมายเลข 2168 หมู่ 8 ระยะทาง 1,400 เมตร ร่องระบายน้ำ คสล.ขนาด 1คูณ1.50 เมตร (ตามแบบแปลนประมาณการ |
| 9. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฝาปิดตะแกรงบ้านหนองเทาหมู่ 9 |  | 200,000.00 | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนให้ลดลง | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.มีฝาเหล็กปิดขอบในกว้าง 0.30 เมตรลึกขอบใน 0.30 เมตร .ยาว 85 เมตร (ตามแบบแปลนประมาณการ อบต.กำหนด |
| 10. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้านหนองน้ำเต้าหมู่ 10 |  | 300,000.00 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรให้ทั่วถึง | สายจากบ้านหนองน้ำเต้าถึงเรงเรียนเลียบคลอง(รายลเอียดตามประมาณการของ กฟผ.กันทรารมย์กำหนด) |
| 11. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหม่บ้านหมู่ 1 |  | 300,000.00 | เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในเรื่องน้ำท่วมขังในชุมชน | วางท่อระบายน้ำ คสล.แบบเสริมเหล็ก(รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณการของ อบตงเมืองน้อยกำหนด) |
| 12. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปั้มน้ำมันไปหนองแซง |  | 330,000.00 | เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานสัญจรสะดวก | ก่อสร้างถนนคสล.สายป้้มน้ำมันไปหนองแซง ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 590 ตารางเมตร |
| 13. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  | 25,000.00 | เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ส่งเสริมสนับสนุน/กิจกรรมโครงการด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ตามโครงการท่ีทำ) |
| 14. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาแหล่งเรียนรู฿้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  | 10,000.00 | เพื่อส่งเสริมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการท่ีเป็นการพัฒนาสักยภาพแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญษเศรษฐกิจพอเพียง(ดำเนินการตามรายละเอียดโครงการท่ี อบต.กำหนด) |
| 15. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร |  | 30,000.00 | เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรตามใบเสนอราการในการจัดซื้อ |
| 16. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  | 89,000.00 | เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ส่งเสริมสนับสนุน/คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบอย่างน้อยปีละ 1 หมู่บ้านโครงการด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ตามโครงท่ีทำ) |
| 17. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ(หมู่ 1-10) |  | 45,000.00 | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโคเนื้อและให้ความรู้ฝึกทักษะในการเลี้ยง | จัดฝึกอบรมและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโคเนื้อภายในตำบลเมืองน้อย |
| 18. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการอบรมการผลิตอาหารหมักโคเนื้อจากต้นข้าวโพด |  | 25,000.00 | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มสามารถผลิตอาหารโคได้ | จัดฝึกอบรมและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโคเนื้อภายในตำบลเมืองน้อย |
| 19. | การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | โครงการรณงค์และป้องกันปัญหาไข้เลือดออก |  | 50,000.00 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกในชุมชน | จัดซื้อวัสดุน้ำยาพ่นยุงและทรายอะเบสตามรายละเอียดโครงการท่ีขอดำเนินการจัดซื้อปีละ 1 ครั้ง |
| 20. | การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า |  | 25,000.00 | เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | จัดซื้อวัดซีนป้องกัน/ควบคุมพร้อมฉีดวัดซีนปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอกันทรารมย์ |
| 21. | การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | โครงการให้ความู้และส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV |  | 6,000.00 | เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ติดเชื้อและให้เงินสงเคราะห์  | ผู้ติดเชื้อทุกรายในพื้นท่ีหมู่ 1-10 ตำบลเมืองน้อยได้รับเบี้ยยังชีพ |
| 22. | การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว |  | 50,000.00 | เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบภัยหนาว | ผู้ประสบภัยหนาวทุกหลังคาเรือนในตำบลได้รับการช่วยเหลือ |
| 23. | การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | โครงการช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้วยโอกาสยากไร้ |  | 30,000.00 | เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสในพื้นท่ี | ช่วยเหลือผู้ด้อยโอากสในพื้นท่ีตามระเบียบและหลักเกณฑ์กำหนด |
| 24. | การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน |  | 100,000.00 | เพื่อให้อปพร.มีความรู้และมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี | เข้าร่วมฝึกทบทวนตามจำนวน อปพร.ประจำตำบลเมืองน้อยปีละ 1 ครั้ง |
| 25. | การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาล |  | 44,320.00 | เพื่อรณรงค์และลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ | ตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงวันขึ้นปีใหม่และวันสงกานต์ ปีละ 2ครั้ง |
| 26. | การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | โครงการจัดซื้อวัสดุดับเพลิง |  | 32,800.00 | เพื่อให้มีวัสดุดับเพลิงใช้ในการปฏิบัติ | จัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น ถุงมือ/น้ำยาผงเคมีแห้ง |
| 27. | การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชนทั่วไป |  | 20,000.00 | เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน | จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ีหมู่ 1-หมู่ 10 จำนวน 1 กลุ่มต่อปี |
| 28. | การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | โครงการจัดประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | 10,000.00 | เพื่อจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านหมู่ 1-10 จำนวน 10 ครั้ง และระดับตำบล 1 ครั้งในการจัดทำแผนพัฒนาฯ |
| 29. | การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ฯลฯ |  | 10,000.00 | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านมีแผนชุมชนในการพัฒนา | จัดประชุมทำ/ทบทวนการจัดทำแผนชุมชนหมู่ 1-10 ปีละ 1 ครั้ง |
| 30. | การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 20,000.00 | เพื่อสร้างจิตสำนึกและลดปัญหาคอรัปชั่น | จัดโครงการฝึกอบรมโครงการมีส่วนรวมของประเชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน100 ราย |
| 31. | การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ |  | 10,000.00 | เพื่ออุดหนุนให้ศูนย์ฯจังหวัดศรีสะเกษ | อุดหนุนตามโครงการปีละ 1 ครั้ง |
| 32. | การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | อุดหนุนท่ีทำการปกครอง(ศูนย์ต่อสู้เอาชนะปัญหายาเสพติดและศูนย์อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอกันทรารมย์ |  | 30,000.00 | เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองตามโครงการฯ | อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองตามโครงการฯปีละ 1 ครั้ง |
| 33. | การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ |  | 31,500.00 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถินมีสุขภาพอนามัยที่ดี | จึดฝึกอบรมตามโครงการฯโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน จำนวน 3 วัน |
| 34. | การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม |  | 60,000.00 | เพื่อจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับประชาชน/เยาวชน/เด็กนักเรียน | จัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ประชาชน/เยาวชน/เด็กนักเรียนปีละ 1 ครั้ง |
| 35. | การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม |  | 642,720.00 | เพื่อให้นักเรียนได้อาหารเสริมนมดื่มเพียงพอแต่การเจริญเติบโต | จัดซื้ออาหารเสริมนมให้เด็กนักเรียนในสังกัด ศพฐในเขตตำบลเมืองนและ ศพดเด็กตำบลเมืองนทุกแห่ง |
| 36. | การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ |  | 50,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในโรงเรยนแสดงออกถึงความสามารถ | จัดทำโครงการฯทำกิจกรรมวันเด็กปีละ 1 ครั้ง |
| 37. | การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา/ออกพรรษา |  | 65,000.00 | เพื่อให้ประชาชนหมู่ 1-10 ได้ร่วมงานและอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนา | จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา/ออกพรรษาทุกหมู่บ้าน 10 หมู่ทุกปี |
| 38. | การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเมืองน้อยพร้อมประตู |  | 129,000.00 | เพื่อก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ให้ประชาชนเยาวชนออกกำลังกาย | ก่อสร้างรั้วรอบ ศพด.วัดบ้านเมืองน้อยตามแบบแปลนกำหนด |
| 39. | การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด |  | 130,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชนได้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพห่างไกลยาเสพติด | จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสำหรับประชาชนในเขตตำบลเมืองน้อยหมู่ที่ 1-10 |
| 40. | การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ |  | 984,000.00 | เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางครบตามหลักโภชนาการ | อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันให้รร. 3 แห่ง อุดหนุนตามรายหัวเด็กนักเรียน |
| 41. | การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์ตามดครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี |  | 7,000.00 | เพื่อให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี | อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆเป็นประจำทุกปี |
| 42. | การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | วัสดุสำนักงาน(วัสดุรายหัว) |  | 107,100.00 | เพื่อจัดซื้อวัสดุรายหัวให้กับศพด.เพื่อจัดการเรี่ยนการสอน | จัดซื้อวัสดุรายหัวสำหรับ ศพด.ในการจัดการเรียนการสอน |
| 43. | การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | วัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับ ศพด.วัดบ้านเมืองน้อย |  | 30,000.00 | เพื่อให้ ศพด.มีวัสดุของเครื่องใช้ของครัวสำหรับทำกิจกรรมใน ศพด. | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามบันทึกรายงานความต้องการและดำเนินการตามระเบียบฯ |
| 44. | การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศพด.บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน |  | 10,100.00 | เพื่อ ศพด.มีอ่างแปรงฟันและทางเดินเข้าห้องน้ำสะดวก | ปรับปรงซ่อมแซมทางเข้าห้องน้้าและอ่างแปลงฟัน ตามแบบ |
| 45. | การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.วัดบ้านเมืองน้อย,ศพด.บ้านหนองเทาและ ศพด.บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน) |  | 308,700.00 | เพื่อให้เด็กกินอาหารตามหลักโภชนาการ | จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้เด็กใน ศพด.วัดบ้านเมืองน้อย,ศพด.บ้านหนองเทาและ ศพด.บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวนตามรายหัวๆละ 20 บาท |
| 46. | การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม | โครงการปรับปรุงแก้ไขการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพรวมทั้งการสนับสนุนการป้องกันภาวะโลกร้อน |  | 30,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ | จัดทำโครงการฯกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง |
| 47. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | โครงการประชาสัมพันธ์เลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิก อบต กรณีครบวาระหรือมีตำแหน่งว่าง |  | 167,956.00 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิก อบต.กรณีครบวาระหรือมีตำแหน่งว่าง |
| 48. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | โครงการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต. |  | 30,000.00 | เพื่อสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองน้อย | จ้างเหมาหน่วยงานฯสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการงานแก่ประชาชนของอบตงเมืองน้อยปีละ 1 ครั้ง |
| 49. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | โครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะผู้บริหาร,สมาชิกและพนักงานส่วนตำบล |  | 200,000.00 | เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงในการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน | จัดอบรมสัมนาและศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะผู้บริหาร,สมาชิกและพนักงานส่วนตำบล(รายละเอียดตามโครงการท่ีดำเนินงานฯ) |
| 50. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ |  | 20,000.00 | เพื่อเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของ อบต. | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.ตลอดทั้งปีแหรือจัดทำวารสาร อบต. |
| 51. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |  | 100,000.00 | เพื่อให้การจัดเก็บภาษีของ อบต.มีประสิทธิภาพมากขึ้น | จัดทำและปรับปรุงแผนท่ีภาษีให้เป็นปัจจุบันทุกปี |
| 52. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | โครงการจัดงานหรือกิจกรรมรัฐพิธี |  | 30,000.00 | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมต่างในงานรัฐพิธี | จัจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีต่างๆ |
| 53. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | โครงการสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น |  | 153,881.00 | เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น | จัดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนฯปีละ 1 ครั้ง |
| 54. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | เงินสำรองจ่าย |  | 200,000.00 | เพื่อตั้งไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า | ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินท่ีไม่อาจคารการณ์ได้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี |
| 55. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | โครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้าง |  | 97,503.00 | เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง อบต.เมืองน้อย | จ่ายเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างทุุกเดือนตลอดปีงบประมาณ |
| 56. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | อุดหนุนเทศบาลตำบลกันทรารมย์ตามโครงการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ |  | 20,000.00 | เพื่ออุดหนุน ศูนย์ฯให้สามารถปฏิบัติงานโดยการประสานงานให้การสนับสนุนส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อุดหนุนให้เทศบาลตำบลกันทรารมย์ตามโครงการปีละ 1 ครั้ง |
| 57. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | 220,000.00 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร/สมาชิก/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง |
| 58. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | ค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สินในความรับผิดชอบของหน่วยงานสำหรับสำนักงานปลัด/กองคลัง/กองช่างและกองการศึกษา |  | 430,000.00 | เพื่อจ่ายเป็นการบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน | จ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ท่ีชำรุดให้กับมาใช้งานได้ปกติ |
| 59. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | ค่าวัสดุงานครัว |  | 60,000.00 | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ของครัว | จัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ตามบันทึกเสนอขอซื้อของแต่ละสำนัก/กองในอบต.เมืองน้อย |
| 60. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | ค่าวัสดุก่อสร้าง |  | 130,000.00 | เพื่ออบต.เมืองน้อยมีวัสดุก่อสร้างเพียงพอ | จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามบันทึกเสนอ |
| 61. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | ค่าวัสดุยายพาหนะและขนส่ง |  | 30,000.00 | เพื่อให้ อบต.เมืองน้อยมีวัสดุยานพาหนะเพียงพอ | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะตามบันทึกของซื้อฯ |
| 62. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | ค่าวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด/กองคลัง/กองช่างและกองการศึกษา |  | 410,000.00 | เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆใน อบต.เมืองน้อยตามบันทึกขอจัดซื้อของแต่ละสำนัก/กอง |
| 63. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  | 105,100.00 | เพื่อให่้มีวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในการปฏิบัติงาน | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามบันทึกของซื้่อทุกเดือนตลอดปีงบประมาณ |
| 64. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | วัสดุคอมพิวเตอร์ |  | 120,000.00 | เพื่อให้หน่วยงาน อบต.มีวัสดุคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเพียงพอ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบันทึกขอซื้อของสำนัก/กอง ตามระเบียบฯ |
| 65. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | ค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า,ค่าบริการไปรษณีย์,ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม) |  | 146,000.00 | เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่างๆในหน่วยงาน อบต.เมืองน้อย | ตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า,ค่าไปราษณีย์,และสื่อสารโทรคมนาคม โดยเบิกจ่ายเป็นรายเดือนตามใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคต่างๆท่ีได้รับ |
| 66. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(ค่ารับรองการประชุมสภาฯ,ค่ารับรองการตรวจเยี่ยม) |  | 30,000.00 | เพื่อให้หน่วยงานมีงบสำหรับเป็นค่ารับรองการประชุมสภาฯ,การรับรองการตรวจเยี่ยมของหน่วยงานต่างๆ | เบิกจ่ายรับรองประชุมสภาฯในแต่ละครั้ง,เบิกค่ารับรองการตรวจเยี่ยมตรวจงานของหน่วยงานตามครั้งท่ีเข้าตรวจ,เบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ |
| 67. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็ปไซต์ของหน่วยงาน อบต.เมืองน้อย |  | 20,000.00 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำเว็ปไซต์และดูแลระบบของหน่วยงาน | จ้างเหมาจัดทำเว็ปไซต์และดูแลระบบของ อบต.เมืองน้อยตลอดปีงบประมาณ |
| 68. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |  | 72,000.00 | เพื่อให้มีเครื่องถ่ายเอกสารในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน | จ้างเหมาเช่าเครื่องถุ่ายเอกสารโดยเบิกจ่ายเป็นรายเดือนตามสัญญาเช่าท่ี อบต.จัดทำกับผู้รับจ้าง(รายละเอียดตามเอกสารสัญญาเช่าที่ทำกับ อบต.ฯ) |
| 69. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการประกอบด้วยจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ,จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย,และค่าจ้างเหมาอื่นๆท่ีเป็นกิจการในหน้าท่ืี่ อบต. |  | 192,000.00 | เพื่อให้หน่วยงานสะอาด,ปลอดภัยสำหรับให้บริการประชาชน | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานฯค่ารักษาความปลอดภัยและค่าจ้างเหมาอื่นๆในหน่วยงาน อบต.เมืองน้อย โดยจ้างเหมาเป็นรายเดือน |
| 70. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  | 5,737,200.00 | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุท่ีขึ้นทะเบียน | เบิกจ่ายเป็นรายเดือนตามหลักเกณฑ์กำหนด |
| 71. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | เบี้ยยังชีุผู้สฺงอายุผู้พิการ |  | 1,574,400.00 | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ | เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามบัญชีรายชีและงบท่ีจ่ายทุกเดือน |

 |
| **ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ**     อบต.เมืองน้อย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 42 โครงการ จำนวนเงิน 3,596,103 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 42 โครงการ จำนวนเงิน 3,541,102 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 2,599,851.00 | 9 | 2,599,851.00 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 59,550.00 | 5 | 59,550.00 |
| การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | 4 | 98,160.00 | 4 | 98,160.00 |
| การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 4 | 344,711.22 | 4 | 344,711.00 |
| การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม | 1 | 1,000.00 | 1 | 1,000.00 |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | 19 | 492,831.00 | 19 | 437,830.35 |
| **รวม** | 42 | 3,596,103.22 | 42 | 3,541,102.35 |

    **รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.เมืองน้อย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ**  | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **ระยะเวลาการดำเนินงาน** |
| 1. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองน้ำเต้าหมู่ 4 |  | 300,000.00 | **296,585.00** | ฎีกาที่ 00641/2561 กฟผ.กันทรารมย์ | 16/07/2561 | 1 |
| 2. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองมุขหมู่ 5 |  | 300,000.00 | **297,000.00** | สัญญจ้างเลขที่ 6/2561 หจก.ชัยพรกันทรารมย์ก่อสร้าง | 25/08/2561 | 45 |
| 3. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้านเมืองน้อย หมู่6 |  | 348,345.00 | **348,344.00** | ฎีกาที่ 00639/2561 กฟผ.กันทรารมย์ | 16/07/2561 | 1 |
| 4. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านเมืองน้อยหมู่ 7 |  | 300,000.00 | **297,000.00** | สัญญาจ้างเลขที่ 29/2561  | 10/07/2561 | 45 |
| 5. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหลํก.บ้านเมืองน้อยหมู่ 8 |  | 300,000.00 | **290,000.00** | สัญญาจ้างเลขที่ 27/2561 ร้านธงชัยเจริญก่อสร้าง | 02/05/2561 | 45 |
| 6. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฝาปิดตะแกรงบ้านหนองเทาหมู่ 9 |  | 200,000.00 | **190,000.00** | สัญญาจ้างเลขที่ 26/2561 (ร้านธงชัยเจริญก่อสร้าง) | 02/05/2561 | 45 |
| 7. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้านหนองน้ำเต้าหมู่ 10 |  | 300,000.00 | **256,922.00** | ฎีกาที่ 00640/2561 กฟผ.กันทรารมย์ | 16/07/2561 | 1 |
| 8. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหม่บ้านหมู่ 1 |  | 300,000.00 | **297,000.00** | สัญญาจ้างเลขที่ 28/2561 ร้านธงชัยก่อสร้าง | 16/06/2561 | 30 |
| 9. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปั้มน้ำมันไปหนองแซง |  | 330,000.00 | **327,000.00** | 1/2561 หจก.ชัยพรกันทรารมย์ก่อสร้าง | 30/10/2560 | 30 |
| 10. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาแหล่งเรียนรู฿้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  | 10,000.00 | **3,150.00** | ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2561 (ร้านโชคอำนวย) | 14/12/2560 | 7 |
|   | **600.00** | ใบสั้งซื้อเลขที่ 14/2561(นางสาวปิยะนุช คำศรี) | 13/12/2560 | 7 |
|   | **6,250.00** | ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2561 นางสาวปิยะนุช คำศรี | 30/11/2560 | 7 |
| 11. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร |  | 30,000.00 | **6,250.00** | ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2561 นางสาวปิยะนุช คำศรี | 30/11/2560 | 7 |
| 12. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  | 89,000.00 | **20,000.00** | โอนครั้งที่ 15/2561 | 22/08/2561 | 1 |
| 13. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ(หมู่ 1-10) |  | 45,000.00 | **3,300.00** | ใบสั่งซื้อเลขที่ 57/2561 (ร้านพัฒนาสตรีผ้าไทย | 01/09/2561 | 7 |
| 14. | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการอบรมการผลิตอาหารหมักโคเนื้อจากต้นข้าวโพด |  | 25,000.00 | **20,000.00** | โอนงบประมาณครั้งที่ 15 | 22/08/2561 | 1 |
| 15. | การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | โครงการรณงค์และป้องกันปัญหาไข้เลือดออก |  | 50,000.00 | **39,000.00** | ใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2561 (ร้านปิยณัฐแอนด์เทรดดิ้ง) | 08/06/2561 | 7 |
| 16. | การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า |  | 25,000.00 | **23,160.00** | ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2561 | 13/03/2561 | 7 |
| 17. | การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | โครงการจัดซื้อวัสดุดับเพลิง |  | 32,800.00 | **32,700.00** | ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2560 ร้าน พ.พรหมพลก่อสร้าง | 08/11/2560 | 7 |
| 18. | การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 20,000.00 | **3,300.00** | ใบสั่งซื้อเบขที่ 38/2561 | 09/05/2561 | 7 |
| 19. | การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม |  | 642,720.00 | **45,911.22** | ใบสั่งซื้อเลขที่96/2560(สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น) | 21/09/2560 | 15 |
| 20. | การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา/ออกพรรษา |  | 65,000.00 | **36,100.00** | โอนครั้งที่ 14/2561 | 17/08/2561 | 1 |
|   | **4,700.00** | โอนครั้งที่ 14/2561 | 17/08/2561 | 1 |
| 21. | การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ |  | 984,000.00 | **76,000.00** | ฎีกาที่ 00132/61 ลว.4 ธ.ค.60 | 04/12/2560 | 2 |
|   | **108,000.00** | ฎีกาที่ 00131/61 ลว. 4 ธ.ค.60 | 04/12/2560 | 2 |
|   | **64,000.00** | ฎีกาที่ 00130/61 ลว. 4 ธ.ค.60 | 04/12/2560 | 2 |
| 22. | การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศพด.บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน |  | 10,100.00 | **10,000.00** | สัญญาจ้างเลขที่ 27/2561 (นายสำราญ จันทร์แจ่ม) | 05/05/2561 | 15 |
| 23. | การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม | โครงการปรับปรุงแก้ไขการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพรวมทั้งการสนับสนุนการป้องกันภาวะโลกร้อน |  | 30,000.00 | **1,000.00** | ใบสั่งจ้างเลขที่ 37/2561 | 11/05/2561 | 7 |
| 24. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | โครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะผู้บริหาร,สมาชิกและพนักงานส่วนตำบล |  | 200,000.00 | **4,139.00** | ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2561 นายพรม ชราศรี | 05/01/2561 | 7 |
|   | **3,900.00** | ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2561 นายพรม ชราศรี | 08/01/2561 | 7 |
|   | **1,000.00** | ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2561 ร้านเอ๋โฆษณา | 19/12/2560 | 7 |
|   | **48,000.00** | ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2561 นางละมัย แสงเสเดาะ | 12/01/2561 | 3 |
| 25. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ |  | 20,000.00 | **4,100.00** | ใบสั่งจ้างเลขที่ 32/2561 ร้าน P.Sโฆษณา | 25/04/2561 | 30 |
| 26. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | โครงการจัดงานหรือกิจกรรมรัฐพิธี |  | 30,000.00 | **4,000.00** | โอนครั้งที่ 15/2561 | 22/08/2561 | 1 |
| 27. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | โครงการสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น |  | 153,881.00 | **153,881.00** | ฎกาที่ 00010/61 ลงวันที่ 5 ต.ค.2560 | 05/10/2560 | 1 |
| 28. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | โครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้าง |  | 97,503.00 | **9,324.00** | ฎีกาที่ 00095/61 ลงวันที่ 15 พ.ย. 2560 | 15/11/2560 | 1 |
| 29. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | อุดหนุนเทศบาลตำบลกันทรารมย์ตามโครงการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ |  | 20,000.00 | **20,000.00** | ฎีกาที่ 00638/61  | 16/07/2561 | 1 |
| 30. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | 220,000.00 | **810.00** | ฎีกาที่ 00587/2561 (นางสาวนวลปรางค์ นามบุตร) | 28/06/2561 | 1 |
|   | **200.00** | ฎีกาที่ 005888/2561 นางสาวจิรพรรณ บุษบงก์ | 28/06/2561 | 1 |
|   | **600.00** | ฎีกาที่ 00589/2561 | 28/06/2561 | 1 |
|   | **1,050.00** | ฎีกาที่ 590/2561 พ.จ.ต ประทวน วราพุฒ | 28/06/2561 | 1 |
|   | **1,050.00** | ฎีกาที่ 00591/2561 นายไพบูลย์ คำศรี  | 28/06/2561 | 1 |
| 31. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | ค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สินในความรับผิดชอบของหน่วยงานสำหรับสำนักงานปลัด/กองคลัง/กองช่างและกองการศึกษา |  | 430,000.00 | **1,850.00** | ใบสั่่งจ้างเลขที่ 4/2561 (พีเอ็นแอร์แอนเซอร์วิส) | 15/11/2560 | 3 |
|   | **2,450.00** | ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2561 (พีเอ็นแอร์ แอน์เซอร์วิส) | 15/11/2560 | 3 |
|   | **7,980.00** | ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2561 (นงนุชมาร์เก็ตติ้ง) | 15/11/2560 | 7 |
|   | **3,108.35** | ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2560 (บ.อีซูซุตังปักศรีสะเกษจำกัด) | 15/11/2560 | 3 |
|   | **5,969.00** | ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2561 (บ.อีซูซุตังปักศรีสะเกษจำกัด) | 03/11/2560 | 1 |
|   | **1,250.00** | ใบสั่งจ้างเลขที่ 43/2561 ร้านธงชัยแอร์เซอร์วิส | 29/06/2561 | 3 |
| 32. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | ค่าวัสดุงานครัว |  | 60,000.00 | **3,210.00** | ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2561 ร้านรุ่งโรจน์ | 19/02/2561 | 7 |
| 33. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | ค่าวัสดุก่อสร้าง |  | 130,000.00 | **17,095.00** | สัญญาซื้อเลขที่ 20/2561 (หจก.ฟ้าลิขิต | 07/02/2561 | 7 |
|   | **9,630.00** | ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2561 ร้านโชคอำนวย | 18/07/2561 | 7 |
| 34. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | ค่าวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด/กองคลัง/กองช่างและกองการศึกษา |  | 410,000.00 | **13,000.00** | ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2561 หจก.ทวิน ไอที | 09/10/2560 | 15 |
| 35. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  | 105,100.00 | **7,400.00** | ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2561 บ.เพียวพลังงานไทยจำกัด(สาขา 11 กันทรารมย์) | 03/05/2561 | 30 |
| 36. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | วัสดุคอมพิวเตอร์ |  | 120,000.00 | **22,280.00** | ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2561 หจก.ทวินไอที | 29/11/2560 | 7 |
| 37. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | ค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า,ค่าบริการไปรษณีย์,ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม) |  | 146,000.00 | **19,494.00** | ฎีกาที่ 00102/61 ลว 20 พ.ย.60 | 20/11/2560 | 1 |
|   | **3,039.00** | ฎีกาที่ 00114/61 ลว.27 พ.ย.60 | 27/11/2560 | 1 |
|   | **19,430.00** | ฎีกาที่ 00142/61 (ค่าไฟฟ้า เดือน พ.ย.60) | 04/12/2560 | 1 |
|   | **6,411.00** | ฎีกท่ี 141/61(ค่าไฟฟ้า) | 04/12/2560 | 1 |
| 38. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็ปไซต์ของหน่วยงาน อบต.เมืองน้อย |  | 20,000.00 | **19,800.00** | ใบสั่งจ้างเลขที่ 41/2561 บ.ไทม์สมีเดีย เว็ฐดีไซน์จำกัด | 14/06/2561 | 7 |
| 39. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |  | 72,000.00 | **3,680.65** | ฎีกาที่ 152/2561 | 02/10/2560 | 30 |
| 40. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการประกอบด้วยจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ,จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย,และค่าจ้างเหมาอื่นๆท่ีเป็นกิจการในหน้าท่ืี่ อบต. |  | 192,000.00 | **66,000.00** | บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 6/2561 | 02/10/2560 | 360 |
| 41. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  | 5,737,200.00 | **6,900.00** | ฎีกาที่ 00128/61 ลว. 1 ธ.ค.60 | 01/12/2560 | 3 |
| 42. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | เบี้ยยังชีุผู้สฺงอายุผู้พิการ |  | 1,574,400.00 | **800.00** | ฎีกาที่ 00129/61 ลว. 1 ธ.ค.60 | 01/12/2560 | 3 |

 |
| **รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561อบต.เมืองน้อย กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการทั้งหมด** | **อนุมัติงบประมาณ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **100%** |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 60.0 | 119.35 | 12.0 | 3.08 | 9.0 | 2.60 | 9.0 | 2.60 | 9.0 | 2.60 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 17.0 | 2.48 | 6.0 | 0.22 | 5.0 | 0.06 | 5.0 | 0.06 | 5.0 | 0.06 |
| 3.การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข | 22.0 | 1.38 | 15.0 | 0.47 | 4.0 | 0.10 | 4.0 | 0.10 | 4.0 | 0.10 |
| 4.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 37.0 | 4.22 | 12.0 | 2.52 | 4.0 | 0.34 | 4.0 | 0.34 | 3.0 | 0.30 |
| 5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม | 5.0 | 0.13 | 1.0 | 0.03 | 1.0 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 | 0.00 |
| 6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | 34.0 | 10.40 | 25.0 | 10.30 | 19.0 | 0.49 | 19.0 | 0.44 | 17.0 | 0.42 |
|  |

 |
|      ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.เมืองน้อยทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน                                                ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (ลงชื่อ)  (นายไพบูลย์ คำศรี)                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย |